## 31.07.2025 последний вариант (hidden)
УТВЕРЖДЕНО
Главный врач
ГБУЗ «Городская поликлиника №87»
Сочкова Л.В.
31.07.2025 года
План мероприятий по реализации проекта "Увеличение охвата диспансерным наблюдением лиц с сахарным диабетом второго типа»
| № п.п. | Проблема | Меры | Мероприятия | Ответственный | Срок исполнения | август |  |  |  | сентябрь
[7 empty] | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 1-7 | 8-14
Появление инф постановка на ДН | 1 | МИС позволяет закрыть талон, при установке диагноза Е11 впервые, без взятия на Д-учет | Заявка в МИС на создание контроля "обязательное взятие на Д-учет впервые выявленного диагноза, подлежащего Д-учету" | 1. Подать заявку в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-05
|  |  |  | 2. Провести апробацию новой функции в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-15
|  |  |  | 3. Обучение/информирование персонала | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-31
?? | 2 | МИС позволяет повторно взять на Д-учет пациента с одним и тем же диагнозом к этому же или другому врачу | Заявка в МИС на создание контроля "запрет на повторное взятие на Д-учет уже взятого диагноза" | 1. Подать заявку в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-05
|  |  |  | 2. Провести апробацию новой функции в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-15
|  |  |  | 3. Обучение/информирование персонала | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-31
| 3 | Нельзя поставить на Д-учет к участковому терапевту в МИС без оформления талона ( Выявили НЕ АКТУЛЬАНОСТЬ При Проработке плана) | Включить в стандарт проведения ДН обязательную явку к участковому терапевту в течение 3 дней, для постановки на Д-учет | 1. Разработать проект изменений в стандарт работы врача, при впервые выявленном диагнозе Е11 | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-06
|  |  |  | 2. Провести апробацию с участием врача-эндокринолога | Яковлева М.Н. зав. ОПСМП | 2025-08-21
|  |  |  | 3. Проанализировать % дохода пациентов и % постановки на Д-учет к участковому терапевту | Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО | 2025-09-07
|  |  |  | 4. Обучение врачей-терапевтов и врачей-эндокринологов данному алгоритму | Торшина О.А. зав. ОМО / Яковлева М.Н. зав. ОПСМП | 2025-09-14
постановка на ДН | 4 | В талоне нет поля для ввода даты следующего визита, поэтому она не отражается на титульном листе ЭМК | Заявка в МИС на создание поля в талоне "дата следующей явки" | 1. Подать заявку в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-05
|  |  |  | 2. Провести апробацию новой функции в МИС на одном терапевтическом участке | Мельников Д.Д. программист | 2025-08-15
|  |  |  | 3. Обучение/информирование персонала | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-31
|  |  |  | 4. Тиражирование на другие терапевтические участки | Мельников Д.Д. программист | 2025-09-07
?? | 5 | Дублирование информации о диспансерном наблюдении на титульном листе ЭМК | Заявка в МИС на создание контроля "запрет на повторное взятие на Д-учет уже взятого диагноза" | 1. Подать заявку в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-05
|  |  |  | 2. Провести апробацию новой функции в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-15
|  |  |  | 3. Обучение/информирование персонала | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-31
постановка на ДН | 6 | Медицинская сестра не успевает на приеме отработать алгоритм внесения информации о диспансерном наблюдении | 1. Заявка в МИС на создание раздела "Диспансерная группа" со всеми необходимыми функциями 2. Разработать единый алгоритм внесения в базу данных ДН в таблице excel | 1. Подать заявку в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-05
|  |  |  | 2. Провести апробацию новой функции в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-15
|  |  |  | 3. Проанализировать правильность выставления фильтров, создание отчетов, выгрузку данных по участку, по планируемому периоду, отсутвие умерших, дублей пациентов и диагнозов. | Сидорова Л.А. мед.статистик | 2025-08-31 |  |  |  | результат отр.
|  |  |  | 4. Обучение/информирование персонала | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-09-14
| 7 | Не передается информация от врача м/с |  | 1. Совещание с рабочей группой по разработке алгоритма | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-25
|  |  |  | 2. Анализ нужных функций для формирания отчетов "впервые выявленные диагнозы" и "явки по ДН" | Сидорова Л.А. мед.статистик | 2025-08-25
|  |  |  | 3. Заявка в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-26
|  |  |  | 3. Формирование алгоритма | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-28
|  |  |  | 4. Апробация на 3 тер.уч. | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-09-02
|  |  |  | 5. Тиражирование на другие участки | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-09-03
| 8 | Пациент обратился не к своему участковому врачу | Заявка в МИС на создание раздела "Диспансерная группа" со всеми необходимыми функциями | 1. Подать заявку в МИС на аккумулирование информации по участку, а не по конкретному врачу | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-05
|  |  |  | 2. Провести апробацию новой функции в МИС (проанализировать работу фильтров по участку) | Сидорова Л.А. мед.статистик | 2025-08-15
|  |  |  | 3. Обучение/информирование персонала | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-31
|  |  | Формирование алгоритма внесения пациентов, которым проведено ДН врачом другого участка, в базу данных ДН в таблице excel | 1. Анализ МИС на формирование отчета провдения ДДН с фильтром по адресу/участку | Сидорова Л.А. мед.статистик | 2025-08-25
|  |  |  | 2. Заявка в МИС на корретировку отчета | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-26
|  |  |  | 3. Формирование алгоритма | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-26
|  |  |  | 4. Обучение страших м/с ТО | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-29
|  |  |  | 5. Апробация | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-09-03
|  |  |  | 6. Обучение м/с | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-09-14
| 9 | Нет корректной базы данных пациентов диспансерной группы в МИС (МИС не агрегирует информацию о пациентах, состоящих на Д-учете, в форму 30) | Заявка в МИС на создание раздела "Диспансерная группа" со всеми необходимыми функциями | 1. Подать заявку в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-05
| 10 | Выгрузка с информацией о пациентах содержит в себе только персональные данные пациента и диагноз; не содержит в себе информацию, входящую в форму 30 (дата взятия на учет, дата следующего визита, принадлежности к участку) |  | 2. Провести апробацию новой функции в МИС на одном терапевтическом участке | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-31
|  |  |  | 3. Обучение/информирование персонала | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-09-14
| 11 | Необходимость ведения вручную базы данных пациентов в excel |  | 4. Тиражирование на другие терапевтические участки
| 12 | Разный уровень компьютерной грамотности медицинских сестер | Внутреннее обучение сотрудников | 1. Провести анкетирование на уровень владения ПО в рамках реализации должностных обязанностей | Мельников Д.Д. программист | 2025-08-17
|  |  |  | 2. Разработать инструкции по необходимым разделам | Мельников Д.Д. программист | 2025-08-24
|  |  |  | 3. Провести апробацию | Мельников Д.Д. программист | 2025-08-31
|  |  |  | 4. Обучить старших м/с сестер 1, 2, 3 ТО | Мельников Д.Д. программист | 2025-09-07
|  |  |  | 5. Обучить медицинских сестер на участках 1, 2, 3 ТО | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-09-14
| 13 | Необходимость ведения вручную бумажной картотеки | Разработка электронной формы 30 в МИС | 1. Подать заявку в МИС | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-05
|  |  |  | 2. Провести апробацию новой функции в МИС на одном терапевтическом участке | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-15
| 14 | Бланк контрольной карты диспансерного наблюдения не формируется напрямую из excel |  | 3. Обучение/информирование персонала | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-08-31
|  |  |  | 4. Тиражирование на другие терапевтические участки 1, 2, 3 ТО | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-09-07
|  |  | Разработка функции в базе данных ДН в таблице excel автоматического заполения формы | 1.Разработка функции автоматического заполнения титульного листа формы 30 | Мельников Д.Д. программист | 2025-08-26
|  |  |  | 2. Разработка функции автоматическогоаполнение заполнение плана мероприятий по 168 приказу для каждого из диагнозов | Мельников Д.Д. программист | 2025-08-27
|  |  |  | 3. Перенос всех таблиц на участках в новый вариант таблицы, форматирование | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-09-01
|  |  |  | 4. Раздработка алгоритма | Мельников Д.Д. программист | 2025-09-05
|  |  |  | 4. Обучение персонала | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО
| 15 | В МИС отсутствует механизм передачи информации о впервые выявленном диагнозе из блока Диспансеризация в основную ЭМК | Включить в стандарт проведения ДН обязательную явку к участковому терапевту в течение 3 дней, для постановки на Д-учет | 1.Разработать проект изменений в стандарт работы врача при впервые выявленном диагнозе Е11 | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-05
|  |  |  | 2. Провести апробацию изменений с участием отделения мед. Профилактики | Орлова Я.С. зав. ОМП | 2025-08-31
| 16 | Терапия несвоевременно (раз в неделю) берет на учет пациентов, при передаче информации о вновь выявленных диагнозах от отделения профилактики |  | 3. Проанализировать % дохода пациентов и % постановки на Д-учет к участковому терапевту | Сидорова Л.А. мед.статистик | 2025-09-07
|  |  |  | 4. Обучение врачей | Тихомирова Л.Г. нач.мед | 2025-09-14
|  |  | Формирование алгоритма передачи информации о впервые выявленных диагнозах в ТО | 1. Разработка алгоритма передачи информации оот ОМП в ТО через обменную таблицу (корретирока сроков) | Орлова Я.С. зав. ОМП | 2025-07-25
|  |  |  | 2. Обучение сотрудников | Орлова Я.С. зав. ОМП | 2025-07-25
| 17 | При отсутствии медицинской сестры не осуществляется планирование | Внесение в алгоритм проведения диспансерного наблюдения ответственных лиц, на момент отсутвия медицинской сестры. | 1. Разработать проект изменений в должностные обязанности старшей м/с по планированию ДН, при отсутствии на участке медицинской сестры участковой | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-09-07
|  |  |  | 2. Внесение алгоритм о дублерах на участках | зав ТО | 2025-09-05
| 18 | Врач не осуществляет планирование по таблице excel |  | 3. Обучение ответственных сотрудников (старшая м/с тер. отделения, оператор call-центра) | Торшина О.А.зав. ОМО / Лавренкова И.А. зав. регистратурой | 2025-09-14
| 19 | Отсутствие выделенных стационарных телефонов (внутренних мобильных телефонов) с высвечиванием принадлежности к организации | Закупка мобильных телефонов | 1. Определить потребность в необходимом количестве телефонов для м\с терапевтических отделений | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО | 2025-08-05
|  |  |  | 2. Подать заявку на закупку телефоном зам. главного врача по АХЧ | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-07
|  |  |  | 3. Внести изменения в ФХД | Михайлова Е.С. зам. глав. врача по АХЧ | 2025-08-11
|  |  |  | 4. Закупка мобильных телефонов | Михайлова Е.С. зам. глав. врача по АХЧ | 2025-08-31
| 20 | Пациенты не берут трубку, боятся мошенников | Регистрация номеров телефонов с привязкой к организации | 5. Закупка сим-карт | Михайлова Е.С. зам. глав. врача по АХЧ | 2025-08-31
|  |  |  | 6. Регистрация номера телефона в реестре медицинских организаций | Михайлова Е.С. зам. глав. врача по АХЧ | 2025-08-31
|  |  |  | 7. Закрепление телефонов за отделениями | Михайлова Е.С. зам. глав. врача по АХЧ | 2025-08-31
| 21 | Дефицит рабочего времени у м/с для обзвона пациентов | Определение срока обзвона пациентов медицинскими сёстрами | 1. Определить срок обзвона пациентов для приглашения на ДН | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-31
|  |  |  | 2. Провести апробацию изменений на 3 терапевтических участках 1 ТО | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО | 2025-09-05
|  |  |  | 3. Обучение/информирование персонала 1, 2, 3 ТО | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-09-07
|  |  |  | 4. Тиражирование на другие терапевтические участки 1, 2, 3 ТО | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-09-14
| 22 | Не все пациенты записываются самостоятельно после звонка | Включение пациентов в следующий период для приглашения | 1. Определить порядок включения непрошедших пациентов в следующий период для приглашения (создать инструкцию пользования таблицей Excel) | Торшина О.А. зав. ОМО | 2025-08-26
|  |  |  | 2. Провести апробацию изменений на одном терапевтическом участке | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-08-27
| 24 | Нет контроля самостоятельной записи пациента со стороны мед.организации |  | 3. Обучение/информирование персонала остальных терапевтических участков 1, 2, 3 ТО | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-08-31
|  |  |  | 4. Тиражирование на другие терапевтические участки | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-09-14
| 25 | Отсутствие речевого модуля для приглашения на диспансерное наблюдение | Разработка речевого модуля для приглашения на диспансерное наблюдение | 1. Разработка речевого модуля | Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО | 2025-08-17
|  |  |  | 2. Апробация речевого модуля на терапевтическом участке | Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО | 2028-08-24
|  |  |  | 3. Апробация речевого модуля на call-центре | Лавренкова И.А. зав. Регистратурой | 2025-08-24
|  |  |  | 4. Обучение персонала остальных терапевтических участков 1, 2, 3 ТО | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-08-31
|  |  |  | 5. Тиражирование на другие терапевтические участки 1, 2, 3 ТО | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО / Лаптева О.Н. ст. м/с 2 ТО / Иванова Н.Н. ст. м/с 3 ТО | 2025-09-14
| 26 | Отсутствие памятки о Д-учете | Разработка памятки о Д-учете | 1. Разработка памятки | Пономарев С.А. зав. 3 ТО | 2025-08-17
|  |  |  | 2. Цветная печать | Михайлова Е.С. зам. глав. врача по АХЧ | 2025-08-31
|  |  |  | 3. Распределение по кабинетам ТО | Исакова Н.В. ст. м/с 1 ТО | 2025-09-07

## по18 (hidden)
№ | Проблема | Мероприятия
1 | Низкая приверженность пациента к наблюдению | 1. Разработка текста речевого модуля по приглашению и порядку ДН для врача, медицинской сестры
2. Апробация речевых модулей на одном тер участке
3. . Инструктаж врачей и мед.сестер по речевым модулям
4. Тиражирование на все участки
5.Разработка текста материалов для информирования пациентов о важности ДН
6. Размещение информации на сайте и в социальных сетях
7. Разработка материала для информирования пациентов с БОД на приеме о необходимости ДН с целью профилактики прогрессирования заболевания и развития осложнений
8. Печать этих материалов и размещение на внутреннем сетевом ресурсе
9. Разработка методических материалов о факторах риска, особенностях течения заболевания и способах само- и взаимопомощи при обострении течения заболевания для размещения на сайте и в соц.сетях
10.Размещение информации о факторах риска, особенностях течения заболевания и способах само- и взаимопомощи при обострении течения заболевания на сайте и в соц.сетях
11. Разработка алгоритма маршрутизации пациентов в Центр здоровья Красногвардейского района для обучения в кабинет отказа от курения и школу БА, ХОБЛ
12. Апробация маршрутизации алгоритма маршрутизации пациентов в Центр здоровья Красногвардейского района для обучения в кабинет отказа от курения и школу БА, ХОБЛ на одном терапевтическом участке
13. Инструктаж врачей и мед.сестер по алгоритму маршрутизации пациентов в Центр здоровья Красногвардейского района для обучения в кабинет отказа от курения и школу БА, ХОБЛ
14. Тиражирование алгоритма маршрутизации пациентов в Центр здоровья Красногвардейского района для обучения в кабинет отказа от курения и школу БА, ХОБЛ на все участки
2 | Пациенты не доходят до врача при наличии записи на приём | 1.Разработка текста памятки для пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению с заболеваниями органов дыхания
2. Печать этих материалов и размещение на внутреннем сетевом ресурсе
3. Информирование врачей по применению памяток для пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению с заболеваниями органов дыхания
3 | Отсутствует сигнальная информация в МИС о появлении у пациента DS, требущего постановки на ДН. | 1. Разработка предложений по отображению проведения ДН с диагнозом по МКБ на титульной странице пациента с целью своевременного выявления, учета и лечения пациентов с БОД
2. Внедрение предложений по отображению проведения ДН с диагнозом по МКБ на титульной странице пациента с целью своевременного выявления, учета и лечения пациентов с БОД
4 | Невозможность связаться с пациентом по телефону | 1. Определить потребность в стационарном/мобильном номере телефона для обзвона пациентов
2. Рассмотреть вопрос и направить запрос оператору сотовой связи для соглашения отображения названия поликлиники
3. Проинструктировать врачей о номерах телефонов для обзвона пациентов
4. Передать информацию о номерах телефонов для обзвона пациентов менеджеру по информационным технологиям
5. Разместить информацию о номерах телефонов для обзвона пациентов на сайте и в соцсетях
6. Подготовка текста информации для пациентов об автоматизация обзвонов с помощью службы 122
7. Размещение информации об автоматизация обзвонов с помощью службы 122 на сайте и в соцсетях
5 | Пациенты с диагнозом БОД, в стадии компенсации не посещают поликлинику | 1. Разработка текста памятки для пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению с заболеваниями органов дыхания
2. Инструктаж по применению памяток для пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению с заболеваниями органов дыхания с врачами
3. Разработка стандартной операционной карты по порядку ДН пациентов с БОД
4. Апробация стандартной операционной процедуры на участке
5. Инструктаж по стандартной операционной процедуры по порядку ДН пациентов с БОД с врачами и мед.сестрами
6. Тиражирование на все участки
6 | Отсутствие преемственности между врачами- специалистами, врачами неотложной помощи и врачами терапевтами участковыми в рамках ДН. | 1. Разработка алгоритма передачи информации о диагнозе врачом-специалистом, врачом-неотложной помощи, врачом -терапевтов участковым.
2.Апробация на специалистах: хирург, врач кабинета неотложной помощи
3. Инструктаж медицинских работников с алгоритмом передачи информации о диагнозе врачом-специалистом, врачом-неотложной помощи, врачом -терапевтов участковым.
4. Тиражирование передачи информации о диагнозе врачом-специалистом, врачом-неотложной помощи, врачом -терапевтов участковым на деятельность всех врачей
5. Разработка алгоритма действий врача кабинета НП при выявлении пациента нуждающего в плановой помощи
6. Апробация алгоритма действий врача кабинета НП при выявлении пациента нуждающего в плановой помощи
7. Инструктаж мед.работников по алгоритма действий врача кабинета НП при выявлении пациента нуждающего в плановой помощи
8. Тиражирование алгоритма действий врача кабинета НП при выявлении пациента нуждающего в плановой помощи
7. Разработка текста листовок с информацией об участковом враче, способах записи на прием и обратной связи
8. Печать листовок с информацией об участковом враче, способах записи на прием и обратной связи
9. Размещение листовок с размещением на информационных стендах в подъездах
10. Подготовка материала по информированию о распределении адресов проживания по участкам и закрепленных врачах терапевтах участковых для сайта ГП 17 и в социальных сетях
11. Размещение материала по информированию о распределении адресов проживания по участкам и закрепленных врачах терапевтах участковых для сайта ГП 17 и в соц.сетях
12. Подготовка предложений для разработчиков сервисов ЕПГУ и МИАЦ по ограничению возможности записи к врачу терапевту участковому в соответствии с участковым принципом.
13. Передача предложений для разработчиков сервисов ЕПГУ и МИАЦ по ограничению возможности записи к врачу терапевту участковому в соответствии с участковым принципом.
14. Внедрение предложений для разработчиков сервисов ЕПГУ и МИАЦ по распределению участков по адресам и врачам при записи на портале
7 | Отсутствие возможности планирования даты посещения в МИС в соответствии с приказом 168н и клиническими рекомендациями. | 1. Разработка предложений по ведению электронного паспорта, отображению проведения ДН, определение плана в зависимости от диагноза и раннего проведения ДН
2. Передача предложений для разработчиков по ведению электронного паспорта отображению проведения ДН, определение плана в зависимости от диагноза и раннего проведения ДН
3. Внедрение предложений по ведению электронного паспорта отображению проведения ДН, определение плана в зависимости от диагноза и раннего проведения ДН с интеграцией в МИС
4. Апробация работы с электронным паспортом участка на участке
5. Инструктаж врачей и мед.сестер по работе с электронным паспортом участка
6. Тиражирование веденния электронного паспорта на все участки
8. | Отсутствует утвержденная дата формированию плана ДН на следующий месяц | 1. Внесение изменений в стандарт по формированию плана ДН информации о дате формировния списка
2. Проведение контроля за выполнением и достижением показателей выполнения плана ДН

## План
внедрения решений лучшей практики (коробочного решения)
Определить возможности МИС в МО для реализации лучшей практики (коробочного решения)
в соответствии документом «Требования к МИС»
Сформировать и отправить ТЗ разработчикам МИС
Определить ответственных сотрудников для внедрения коробочного решения.
Создание приказа для утверждения стандартов работы.
Определить потребность в телефонах для организации приглашения пациентов на
диспансерное наблюдение. Организовать закупку телефонов. Сформировать карточку МО
в сети интернет и поисковых системах с указанием № телефона МО, часы работы.
Выделить слоты для проведения диспансерного наблюдения в расписании врача-терапевта участкового/ВОП.
Выполнить тестовую запись пациента к врачу-терапевту участковому с целью ДН от врачей других подразделений. Проверка отображения сигнальной информации на титульной странице пациента ЭМК в МИС.
Выполнить тестовое формирование списков пациентов для приглашения на ДН.
Провести обучение сотрудников в соответствии со стандартами работы, речевыми модулями.
Контроль знаний.
Адаптация памятки для пациента о постановке на ДН для своего учреждения. Организация печати.
Организация приглашения пациентов на ДН, используя речевые модули.
Контроль применения речевых модулей.
Организация работы персонала в соответствии со стандартами.
Проведение ДН за пациентами с ХНИЗ в соответствии со стандартами работы. Формирование формы 030/у с обязательной датой следующей явки.
Определить показатели для проведения мониторинга по оценке внедрения решений лучшей практики. Проведение мониторинга.
4 этап Мониторинг
1 этап подготовка
3 этап Реализация
2 этап Апробация